План мероприятий дорожной карты

по обеспечению доступности объектов и услуг

в МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское» **на 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия  (из ДК) | Срок выполнения | Планируемые суммы финансовых затрат |
| **Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы** | | |
| Внесение изменений в АООП НОО, ООО в соответствии с ФГОС ОВЗ | Май 2020г | - |
| Внесение изменений в рабочие программы педагогов в соответствии с АООП НОО, ООО | Май 2020г | - |
| Корректировка паспорта доступности объекта | В течение года | - |
|  |  |  |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности объектов** | | |
| По путям движения в здании:  - Изготовление тактильной полоски из штукатурки по направлению движения или приобретение тактильной ленты. | 2020 г | Средства ОУ |
| Приобретение технических средств адаптации:  - установка тактильных лент между кабинетами 2- го этажа. | 2020 г | Средства ОУ |
| Косметический ремонт кабинетов (места оказания услуг) | Июль 2020г | Шефская помощь |
| Подготовка сметной документации и проведение ремонта в санитарно-гигиенической комнате | 2020гг | 80 000 руб (Шефская помощь) |
| **Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности услуг** | | |
| Актуализация локальных актов:  - инструкция для ответственных лиц встречающих и сопровождающих МГН;  - памятка по инструктированию (обучению)сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам | Июнь 2020г | - |
| Оказание услуг обучающимся, родителям, педагогам по адаптации в обществе:  -индивидуальные беседы;  -консультации;  -тренинги и др. | В течение года | - |
| Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической литературой в соответствии с АООП | 2020 г | Средства областного бюджета |
| Обновление материально-технической, учебно-дидактической базы ОУ | 2020г | Средства областного бюджета |
| Введение в штатное расписание дополнительных ставок:  -учителя - логопеда;  -педагога – психолога | Сентябрь 2020г | - |
|  |  |  |
| **Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов** | | |
| Прохождение КПК по организации и обеспечению инклюзивного образования | В течение года по плану курсовой подготовки на 2020г | По соглашению с ИРО |
| Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим ММГН | В течение года 2020г | - |
| Участие руководящих и педагогических работников в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | В течение года по Программе развития ОО | - |
|  |  |  |
| **Мероприятия по обеспечению информационной доступности** | | |
| Обучение основам работы на персональном компьютере детей – инвалидов, детей с ОВЗ, подлежащих инклюзивному обучению | По особому плану ОО | - |
| Знакомство с образовательными  Интернет-ресурсами, обеспечение информационной безопасности | В течение года 2020 г | - |
| ИТОГО: | |  |

Директор МБОУ ПГО «ООШ с. Мраморское: Е.Н. Птухина